УТВЕРЖДЕНО

Решение Миорского районного 	исполнительного комитета

12.01.2018 г. № 35

| Текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 2018 года |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Ввод площади в текущем году, кв.м | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году | Стоимость проведения капитального ремонта, рублей | Использовано средств на 01.01.18 г. | План финансирования |
|  |  |  |  | начало, месяц | окончание, месяц | сметная | договорная |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.18 | стоимость работ на 2018 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | отчисления граждан и арендаторы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №30 по ул.Свердлова в г. Миоры | 482 | 482 | июнь | август | 57549,45 | 50043 |  | 50043 |  | 27791 | 22252 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №54 по ул. Коммунистическая в г. Миоры | 1260 | 1260 | июль | сентябрь | 150437,25 | 130815 |  | 130815 |  | 73045 | 57770 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома №17 по ул. Октябрьская в г. Миоры | 262 | 262 | апрель | май | 31281,15 | 27201 |  | 27201 |  | 15189 | 12012 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 24 по ул.Коммунистическая в г. Миоры | 574 | 574 | сентябрь | ноябрь | 68531,95 | 59593 |  | 59593 |  | 33275 | 26318 |
|  | итого | 2578 | 2578 |  |  | 307799,8 | 267652 |  | 267652 |  | 149300 | 118352 |
| Раздел II. Разработка проектной документации |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №30 по ул.Свердлова в г. Миоры | 482 |  | январь | февраль | 3689,46 | 3208,23 |  | 3208,23 |  |  | 3208,23 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №54 по ул.Коммунистическая в г. Миоры | 1260 |  | январь | февраль | 5512,08 | 4793,11 |  | 4793,11 |  |  | 4793,11 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома №17 по ул.Октябрьская в г. Миоры | 262 |  | январь | февраль | 2653,89 | 2307,73 |  | 2307,73 |  |  | 2307,73 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома №24 по ул.Коммунистическая в г. Миоры | 574 |  | январь | февраль | 5857,8 | 5093,74 |  | 5093,74 |  |  | 5093,74 |
|  |  | 2578 |  |  |  | 17713,23 | 15402,81 |  | 15402,81 |  |  | 15402,81 |
| Раздел III. Затраты заказчика |
| 1 | по четырем объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | экспертиза, декларир., стройнадзор. |  |  |  |  |  | 4264 |  | 4264 |  |  | 4234 |
| 3 | авторский и технический надзор |  |  |  |  |  | 3372 |  | 3372 |  |  | 3372 |
| 4 | итого |  |  |  |  |  | 7636 |  | 7636 |  |  | 7636 |
|  | всего по разделам I -III |  |  |  |  | 325 513,03 | 290 690,81 |  | 290 690,81 |  | 149 300,00 | 141 390,81 |
| Для выполнения задания необходимая сумма составляет 290690,81 рублей, по плану финансирования выделено - 267652 рублей, сумма - 23038,81 рублей будет оплачена из остатка отчисления граждан прошлых лет. |

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1 кв.м, рублей | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Капитальный ремонт жилого дома №30 по ул.Свердлова в г. Миоры | 2,5 | июнь 2018 г. | август 2018 г. | 104 | ремонт кровли, замена оконных, дверных заполнений в местах общего пользования, ремонт вентшахт, дымовых труб, ремонт фасада, цоколя, ремонт козырьков входов, окраска, ремонт лоджий, замена экранов лоджий, восстановление отмостки | хозспособ |
|  | Капитальный ремонт жилого дома №54 по ул. Коммунистическая в г. Миоры | 3 | июль 2018 г. | сентябрь 2018 г. | 104 | ремонт кровли, замена оконных заполнений в местах общего пользования, ремонт дымовых труб, ремонт фасада, цоколя, ремонт козырьков входов, окраска, восстановление отмостки | хозспособ |
|  | Капитальный ремонт жилого дома №17 по ул. Октябрьская в г. Миоры | 2 | апрель 2018 г. | май 2018 г. | 104 | ремонт кровли, замена оконных, дверных заполнений в местах общего пользования, ремонт дымовых труб, ремонт фасада, цоколя, ремонт козырьков входов, окраска, восстановление отмостки | хозспособ |
|  | Капитальный ремонт жилого дома №24 по ул.Коммунистическая в г. Миоры | 2,5 | сентябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. | 104 | ремонт кровли, замена оконных, дверных заполнений в местах общего пользования, ремонт, дымовых труб, ремонт фасада, цоколя, ремонт козырьков входов, окраска,восстановление отмостки | хозспособ |