## Лист1
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Миорского районного
исполнительного комитета
22.01.2021 № 44
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Миорского района на 2021 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2021, руб | План финансирования
|  |  |  | начало, месяц | окончание, месяц | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.2021 | стоимость работ на 2021 год
[11 empty] | бюджет | отчисления граждан и арендаторы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Кирова в г. Дисна Миорского района | 275 | 275 | март | май | 89752 | 85270 |  | 85270 |  | 85270
2 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 1 по ул.Звёздная в аг. Язно Миорского района | 1518 | 1518 | август | ноябрь | 175320 | 169544 |  | 169544 |  |  | 169544
| ИТОГО: | 1793 | 1793 |  |  | 265072 | 254814 |  | 254814 |  | 85270 | 169544
Раздел II. Объекты без ввода площади в текущем году
3 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 48 по ул.Коммунистическая в г. Миоры | 1351 |  | ноябрь 2021 года | февраль 2022 года | 155905 | 148507 |  | 121800 |  | 24800 | 97000
| ИТОГО: | 1351 |  |  |  | 155905 | 148507 |  | 121800 |  | 24800 | 97000
Раздел III. Разработка проектной документации
4 | Капитальный ремонт здания жилого дома №1 по ул.Звёздная в аг. Язно Миорского р-на | 1518 |  | апрель | июль | 19500 | 16650 |  | 16650 |  |  | 16650
5 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 48 по ул. Коммунистическая в Миоры | 1351 |  | апрель | июль | 15850 | 14450 |  | 14450 |  |  | 14450
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 26 по ул. Коммунистическая в г. Миоры | 580 |  | июнь | сентябрь | 13640 | 11050 |  | 11050 |  |  | 11050
| ИТОГО: |  |  |  |  | 48990 | 42150 |  | 42150 |  | 0 | 42150
Раздел IV. Затраты заказчика
1 | Оплата выдачи всех видов ТУ; услуги МЧС; СЭС; ЭФИ; опломбировка счётчиков; услуги ГСтрН; авторский надзор. |  |  |  |  | 6036 | 6036 |  | 6036 |  | 2730 | 3306
| ИТОГО: |  |  |  |  | 6036 | 6036 |  | 6036 |  | 2730 | 3306
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 476003 | 451507 |  | 424800 |  | 112800 | 312000
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
| Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-строительных работ |  |  | Подрядная организация
|  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Кирова в г. Дисна Миорского района | 3 | март | май | 326.37 | Ремонт кровли с заменой утеплителя и покрытия; устранение сысрости и продуваемости фасадов; устройство козырька входа в подъезд; замена окон и дверей в местах общего пользования; ремонт отмостки; замена системы молниезащиты. |  |  | По результатам тендерного отбора
2 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 1 по ул.Звёздная в аг. Язно Миорского р-на | 4 | август | ноябрь | 115.49 | Ремонт кровли кровли, парапетных плит, устройство организованного водостока, замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования, частичная замена системы водоснабжения, ремонт балконов (лоджий), замена экранов лоджий, ремонт вентшахт, ремонт фасада, цоколя, ремонт козырьков входов, восстановление отмостки |  |  | По результатам тендерного отбора
[13 empty] | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор
[19 empty] | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь | Директор | П.К. Белусь