## Лист1
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Начальник управления ЖКХ | альник главного управления ЖКХ |  |  |  | Финансовый отдел |  |  |  |  | Решение ГИКа (РИКа)
Витебского облисполкома |  |  |  |  | ГИКа (РИКа) |  |  |  |  | № 37 от 24.01.2020
_____________Ю.А.Дядёло |  |  |  |  | _____________________ |  | К.Г.Рундо
"____"______________2017г. | " _______________ 2020г. |  |  |  | "____" | ____________2020г.
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2020 года
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.20, руб | План финансирования
|  |  |  | начало месяц | окончание месяц | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.20 | ст-ть работ на 2020 год
[11 empty] | бюджет | отчисления граждан и арендаторы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул. Дзержинского в г. Миоры | 2283 | 2283 | декабрь 2019г. | июль 2020 | 229678 | 195200 | 37489.75 | 157710.25 |  | 110000 | 47710.25
| итого | 2283 | 2283 |  |  | 229678 | 195200 | 37489.75 | 157710.25 |  | 110000 | 47710.25
Раздел II. Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома №62 по ул.Коммунистическая в г. Миоры | 1415 |  | июль | декабрь | 236000 | 201000 |  | 171341.15 |  | 12993.11 | 158348.04
| итого |  |  |  |  | 236000 | 201000 |  | 171341.15 |  | 12993.11 | 158348.04
Раздел III. Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома №62 по ул.Коммунистическая в г. Миоры | 1415 |  | январь | март | 8900 | 7565.42 |  | 7565.42 |  | 7565.42
2 | Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Звездная, в аг. Язно Миорского района | 1518 |  | март | май | 10000 | 9000 |  | 9000 |  | 9000
3 | Капитальный ремонт жилого дома №48 по ул. Коммунистическая в г. Миоры | 1849 |  | апрель | июль | 12000 | 10900 |  | 10900 |  |  | 10900
4 | Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Кирова г. Дисна, Миорского района | 275 |  | январь | март | 4100 | 3641.47 |  | 3641.47 |  | 3641.47
| итого |  |  |  |  | 35000 | 31106.89 |  | 31106.89 |  | 20206.89 | 10900
Раздел IV. Затраты заказчика
1 | по объектам |  |  |  |  | 21173.7 | 21173.7 |  | 21173.71 |  |  | 21173.71
2 | экспертиза,декларир.,стройнадзор |  |  |  |  | 15000 | 15000 |  | 15000 |  |  | 15000
3 | авторский,технический надзор |  |  |  |  | 17000 | 17000 |  | 17000 |  |  | 17000
| итого |  |  |  |  | 53173.71 | 53173.71 |  | 53173.71 |  |  | 53173.71
| всего по разделам I-IV |  |  |  |  | 553851.71 | 480480.6 | 37489.75 | 413332 | 0 | 143200 | 270132
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения |  | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-сроительных работ |  |  | Подрядная организация
|  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
| Капитальный ремонт здания жилого дома №1 по ул.Дзержинского в г. Миоры | 3 | декабрь | июль | 101 | ремонт кровли,замена оконных, дверных заполнений вместах общего пользования, ремонт вентшахт, ремонт фасада,цоколя ,ремонт козырьков входов,окраска,ремонт лоджий,замена экранов лоджий, востановление отмостки,ремонт внутреннего газопровода. |  |  | УП ЖКХ Миорского района
Руководитель предприятия _____________Войтов И.И.
Исполнитель (ФИО, телефон) |  |  | Куленок Л.Е. 8 02152 4 34 46